## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-Friday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | JOAIMA/MG | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1060923-60 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 877338 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 222857.14 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 2889.13 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 0.1% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2019-11-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
CREA/CAU: | 37480/D
ART/RRT: | 4898118
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | DAURO BARRETO MELO FILHO
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra: | 2020-08-01
Data de fechamento do RRE: | 2020-12-01
Responsável pela Fiscalização
Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): | 37480/D
ART/RRT (para obras/projetos): | 5569908
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1060923-60 |  | 877338 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA / COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 35%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.35% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.67% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.86% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.15% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.65% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.75% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 21.87% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 27.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que a lei que define a aliquota do ISS do Municipio é a "Lei n°1981, de 17 de dezembro de 2019"
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | JOAIMA/MG | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 37480/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | 4898118
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | JOAIMA/MG | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
[7 empty] | CREA/CAU: | 37480/D
[7 empty] | ART/RRT: | 4898118
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | JOAIMA/MG | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
[7 empty] | CREA/CAU: | 37480/D
[7 empty] | ART/RRT: | 4898118
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 27.96% | 0% | 0% | [6 empty] | 1060923-60 |  | 877338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 08-Friday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 08-Friday.xls) |  | 11-aa (DES.) | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | JOAIMA/MG |  |  | 028% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 08-Friday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 45; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | [8 empty] | 225746.27 |  |  | 2889.13 | 0 | [8 empty] | 225746.27
1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 225746.27 | RA |  | 2889.13 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 225746.27 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9409.46 | RA |  | 120.4235 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 9409.46 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 2.88 | 300.82 | BDI 1 | 384.93 | 1108.6 | RA | RA | 14.188 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1108.6 | 384.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 99059 | Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, 2 utilizaçoes | m | 78 | 35.74 | BDI 1 | 45.73 | 3566.94 | RA | RA | 45.6502 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 3566.94 | 45.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SINAPI | 85424 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm, e estrutura de madeira pontaletada | m² | 200.42 | 18.46 | BDI 1 | 23.62 | 4733.92 | RA | RA | 60.5853 | 0 |  |  | SINAPI 85424 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 4733.92 | 23.62
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | DEPOSITO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7746.27 | RA |  | 99.1378 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 7746.27 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 10.5 | 576.54 | BDI 1 | 737.74 | 7746.27 | RA | RA | 99.1378 | 0 |  |  | SINAPI 93584 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 7746.27 | 737.74
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 51025.39 | RA |  | 653.0295 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 51025.39 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidadae menor ou igual a 1,30 m | m³ | 44 | 51.34 | BDI 1 | 65.69 | 2890.36 | RA | RA | 36.9912 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 2890.36 | 65.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 98228 | Estaca broca de concreto diametro 20 cm, profundidade até 3,00 m, escavação manual com trado concha, não armada | m | 220 | 42.64 | BDI 1 | 54.56 | 12003.2 | RA | RA | 153.6185 | 0 |  |  | SINAPI 98228 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 12003.2 | 54.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas | m³ | 2.2 | 389.49 | BDI 1 | 498.39 | 1096.46 | RA | RA | 14.0326 | 0 |  |  | SINAPI 96616 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1096.46 | 498.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | SINAPI | 96532 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada, e=25mm, 2utilizações | m² | 65.29 | 134.3 | BDI 1 | 171.85 | 11220.09 | RA | RA | 143.5962 | 0 |  |  | SINAPI 96532 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 11220.09 | 171.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5. | SINAPI | 94965 | Concreto Fck = 25 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 l | m³ | 22.44 | 277.11 | BDI 1 | 354.59 | 7957 | RA | RA | 101.8347 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 7957 | 354.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6. | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 22.44 | 139.57 | BDI 1 | 178.59 | 4007.56 | RA | RA | 51.2893 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 4007.56 | 178.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7. | SINAPI | 92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA -50 de 10 mm - montagem | kg | 1132.8 | 7.46 | BDI 1 | 9.55 | 10818.24 | RA | RA | 138.4532 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 10818.24 | 9.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8. | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA -60 de 5 mm - montagem | kg | 72 | 11.21 | BDI 1 | 14.34 | 1032.48 | RA | RA | 13.2138 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1032.48 | 14.34
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 37938.97 | RA |  | 485.5479 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 37938.97 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha de aço/aluminio e=0,5mm, com até 2 águas, inclusive içamento | m² | 546.34 | 36.13 | BDI 1 | 46.23 | 25257.3 | RA | RA | 323.2462 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 25257.3 | 46.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 94227 | Calha em chapa de aço nº 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical | m | 51.38 | 39.91 | BDI 1 | 51.07 | 2623.98 | RA | RA | 33.582 | 0 |  |  | SINAPI 94227 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 2623.98 | 51.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 73924/001 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superficie metálica | m² | 341.17 | 23.04 | BDI 1 | 29.48 | 10057.69 | RA | RA | 128.7196 | 0 |  |  | SINAPI 73924/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 10057.69 | 29.48
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobetura 1) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 49246.74 | RA |  | 630.2662 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 49246.74 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | Composição | XXXXX | Estrutura metalica em aço estrutural perfil tubular | kg | 4373.6 | 8.8 | BDI 1 | 11.26 | 49246.74 | RA | RA | 630.2662 | 0 |  |  | Composição XXXXX | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 49246.74 | 11.26
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobertura 2) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 39453.01 | RA |  | 504.9247 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 39453.01 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | Composição | XXXXX | Estrutura metalica em aço estrutural perfil tubular | kg | 3503.82 | 8.8 | BDI 1 | 11.26 | 39453.01 | RA | RA | 504.9247 | 0 |  |  | Composição XXXXX | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 39453.01 | 11.26
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25755.25 | RA |  | 329.619 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 25755.25 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 95752 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi-pesado DN 40mm (1 1/2"), aparente, fornecimento e instalação | m | 30 | 39.23 | BDI 1 | 50.2 | 1506 | RA | RA | 19.274 | 0 |  |  | SINAPI 95752 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1506 | 50.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 91933 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 150 | 8.3 | BDI 1 | 10.62 | 1593 | RA | RA | 20.3874 | 0 |  |  | SINAPI 91933 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1593 | 10.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 74131/005 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 circuitos termomagneticos momopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalção | um | 1 | 348.76 | BDI 1 | 446.27 | 446.27 | RA | RA | 5.7114 | 0 |  |  | SINAPI 74131/5 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 446.27 | 446.27
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação | um | 1 | 80.24 | BDI 1 | 102.68 | 102.68 | RA | RA | 1.3141 | 0 |  |  | SINAPI 93672 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 102.68 | 102.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 93661 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, fornecimento e instalação | um | 2 | 56.56 | BDI 1 | 72.37 | 144.74 | RA | RA | 1.8524 | 0 |  |  | SINAPI 93661 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 144.74 | 72.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A, fornecimento e instalação | um | 3 | 12.04 | BDI 1 | 15.41 | 46.23 | RA | RA | 0.59166 | 0 |  |  | SINAPI 93656 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 46.23 | 15.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.7. | SINAPI | 95801 | Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação | um | 38 | 25.96 | BDI 1 | 33.22 | 1262.36 | RA | RA | 16.1558 | 0 |  |  | SINAPI 95801 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1262.36 | 33.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.8. | SINAPI | 92009 | Tomada baixa de embutir (2 moduloa), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçao | um | 7 | 32.11 | BDI 1 | 41.09 | 287.63 | RA | RA | 3.6811 | 0 |  |  | SINAPI 92009 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 287.63 | 41.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.9. | SINAPI | 97600 | Refletor em aluminio com suporte e alça, lampada de 125 w, fornecimento e instalação | um | 16 | 184.07 | BDI 1 | 235.54 | 3768.64 | RA | RA | 48.2315 | 0 |  |  | SINAPI 97600 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 3768.64 | 235.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.10. | SINAPI | 95749 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve DN 20mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação | m | 350 | 19.93 | BDI 1 | 25.5 | 8925 | RA | RA | 114.2233 | 0 |  |  | SINAPI 95749 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 8925 | 25.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.11. | SINAPI | 91927 | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 1370 | 2.82 | BDI 1 | 3.61 | 4945.7 | RA | RA | 63.2957 | 0 |  |  | SINAPI 91927 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 4945.7 | 3.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.12. | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 540 | 3.95 | BDI 1 | 5.05 | 2727 | RA | RA | 34.9005 | 0 |  |  | SINAPI 91929 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 2727 | 5.05
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3469.28 | RA |  | 44.4003 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 3469.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 73876/001 | Piso de borracha pastilhado, espessura 7 mm fixado com cola | m² | 21.18 | 128.01 | BDI 1 | 163.8 | 3469.28 | RA | RA | 44.4003 | 0 |  |  | SINAPI 73876/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 3469.28 | 163.8
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | SPDA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1701.9 | RA |  | 21.7811 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 1701.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 96971 | Cordoalha de cobre nú 16 mm², não enterrada, com isolador, fornecimento e instalação | m | 10 | 20.3 | BDI 1 | 25.98 | 259.8 | RA | RA | 3.325 | 0 |  |  | SINAPI 96971 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 259.8 | 25.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | Cotação | XXXXX | Barra estrutural condutora, fabricada em aço galvanizado a fogo, dimensões 3/8"x3,40m | um | 11 | 28.64 | BDI 1 | 36.65 | 403.15 | RA | RA | 5.1596 | 0 |  |  | Cotação XXXXX | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 403.15 | 36.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | Cotação | XXXXX | Conector insert para estrutura condutora diamerto 8-10mm (3/8")com disco em latão e rosca femea M12 | um | 11 | 34.08 | BDI 1 | 43.61 | 479.71 | RA | RA | 6.1394 | 0 |  |  | Cotação XXXXX | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 479.71 | 43.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 72271 | Conector parafuso fendido, split bolt, fornecimento e instalção, para cabo de 16 mm² | um | 11 | 11.27 | BDI 1 | 14.42 | 158.62 | RA | RA | 2.03 | 0 |  |  | SINAPI 72271 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 158.62 | 14.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5. | Cotação | XXXXX | Fixador universal de SPDA estanhado para cabo de16 mm² - Conector sapata | um | 22 | 14.23 | BDI 1 | 18.21 | 400.62 | RA | RA | 5.1272 | 0 |  |  | Cotação XXXXX | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.96% |  |  | 400.62 | 18.21
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
JOAIMA/MG
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 37480/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 4898118
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  | 877338 |  | 1060923-60 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA | [7 empty] | 1060923-60 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa 4 | [6 empty] | . | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 51025.39 | 56993.01 | 54033.65 | 63694.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51025.39 | 56993.01 | 54033.65 | 63694.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 2.88 | 1,20x2,40=2,88m² - item 1.1.1 memória de cáculo |  | 2.Serviços preliminares | . | 2 | Serviços preliminares |  |  | Etapa3 3: 2.88 |  | 0 | 0 | 1108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, 2 utilizaçoes | m | 78 | 78,00m - item 1.1.2 memória de cáculo - vide pl lev. de áreas |  | 2.Serviços preliminares | . | 2 | Serviços preliminares |  |  | Etapa3 3: 78 |  | 0 | 0 | 3566.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm, e estrutura de madeira pontaletada | m² | 200.42 | 91,10x2,20=200,42m² - item 1.1.3 memória de cálculo - vide pl lev. de áreas |  | 2.Serviços preliminares | . | 2 | Serviços preliminares |  |  | Etapa3 3: 200.42 |  | 0 | 0 | 4733.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | DEPOSITO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.1. | Execução de depósito em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 10.5 | 3,00x3,50=10,50m² - item 1.2.1 memoria de calculo |  | 3.Deposito | . | 3 | Deposito |  |  | Etapa2 2: 10.5 |  | 0 | 7746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.1. | Escavação manual de vala com profundidadae menor ou igual a 1,30 m | m³ | 44 | (2,0x2,0x1)x11=44,00m² - item 1.3.1 memória de cáculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 44 |  | 2890.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2. | Estaca broca de concreto diametro 20 cm, profundidade até 3,00 m, escavação manual com trado concha, não armada | m | 220 | (5x4)x11=220,00m - item 1.3.2 memória de cáculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 220 |  | 12003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3. | Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas | m³ | 2.2 | (2,0x2,0x0,05)x11=2,20 m² - item 1.3.3 memória de calculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 2.2 |  | 1096.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.4. | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada, e=25mm, 2utilizações | m² | 65.29 | 65,29 m² - item 1.3.4 memória de cáculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 65.29 |  | 11220.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.5. | Concreto Fck = 25 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 l | m³ | 22.44 | 15,29+7,15=22,44m³ - item 1.3.5 memória de cáculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 22.44 |  | 7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.6. | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 22.44 | 15,29+7,15=22,44m³ - item 1.3.6 memória de cáculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 22.44 |  | 4007.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.7. | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA -50 de 10 mm - montagem | kg | 1132.8 | 455+260+266+151,80=1.132,80 kg - item 1.3.7 memória de calculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 1132.8 |  | 10818.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8. | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA -60 de 5 mm - montagem | kg | 72 | 46,00+26,00=72,00kg - item 1.3.8 memória de cáculo |  | 4.Fundação | . | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 72 |  | 1032.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.1. | Telhamento com telha de aço/aluminio e=0,5mm, com até 2 águas, inclusive içamento | m² | 546.34 | 302,93+243,41=546,34m² - item 1.4.1 memoria de calculo - área retirada do cad |  | 5.Cobertura | . | 5 | Cobertura |  |  | Etapa 4 4: 546.34 |  | 0 | 0 | 0 | 25257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2. | Calha em chapa de aço nº 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical | m | 51.38 | 51,38 - item 1.4.2 memoria de calculo |  | 5.Cobertura | . | 5 | Cobertura |  |  | Etapa 4 4: 51.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2623.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.3. | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superficie metálica | m² | 341.17 | 341,17 - item 1.4.3 memoria de calculo |  | 5.Cobertura | . | 5 | Cobertura |  |  | Etapa 4 4: 341.17 |  | 0 | 0 | 0 | 10057.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobetura 1) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.1. | Estrutura metalica em aço estrutural perfil tubular | kg | 4373.6 | 4.373,60 kg - item 1.5.1 memoria de calculo / retirado do relatorio estrutural (tabela de ferro) |  | 6.Estrutura metálica para cobertura (plano de cobertura 1) | . | 6 | Estrutura metálica para cobertura (plano de cobertura 1) |  |  | Etapa2 2: 4373.6 |  | 0 | 49246.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobertura 2) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.1. | Estrutura metalica em aço estrutural perfil tubular | kg | 3503.82 | 3.503,82 kg -item 1. 6.1 memoria de calculo / retirado do relatorio estrrutural (tabela de ferro) |  | 7.Estrutura metalica para cobertura (plano de cobertura 2) | . | 7 | Estrutura metalica para cobertura (plano de cobertura 2) |  |  | Etapa3 3: 3503.82 |  | 0 | 0 | 39453.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.7.1. | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi-pesado DN 40mm (1 1/2"), aparente, fornecimento e instalação | m | 30 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 30 |  | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.2. | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 150 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 150 |  | 0 | 0 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.3. | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 circuitos termomagneticos momopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalção | um | 1 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 446.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Etapa 4 4
8 | S | F | Serviço | 1.7.4. | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação | um | 1 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 102.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Etapa 4 4
8 | S | F | Serviço | 1.7.5. | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, fornecimento e instalação | um | 2 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 144.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.6. | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A, fornecimento e instalação | um | 3 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 46.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.7. | Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação | um | 38 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 38 |  | 0 | 0 | 0 | 1262.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.8. | Tomada baixa de embutir (2 moduloa), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçao | um | 7 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 7 |  | 0 | 0 | 0 | 287.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.9. | Refletor em aluminio com suporte e alça, lampada de 125 w, fornecimento e instalação | um | 16 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 3768.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.10. | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve DN 20mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação | m | 350 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 350 |  | 0 | 0 | 0 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.11. | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 1370 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 1370 |  | 0 | 0 | 0 | 4945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.12. | Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 540 | vide projeto eletrico |  | 8.Instalçãoes elétricas | . | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa 4 4: 540 |  | 0 | 0 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | ACESSIBILIDADE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.8.1. | Piso de borracha pastilhado, espessura 7 mm fixado com cola | m² | 21.18 | 84,70x0,25=21,18m² - item 1.8.1 memória de cáculo |  | 9.Acessibilidade | . | 9 | Acessibilidade |  |  | Etapa3 3: 21.18 |  | 0 | 0 | 3469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | SPDA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.9.1. | Cordoalha de cobre nú 16 mm², não enterrada, com isolador, fornecimento e instalação | m | 10 | vide projeto SPDA |  | 10.SPDA | . | 10 | SPDA |  |  | Etapa3 3: 10 |  | 0 | 0 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.2. | Barra estrutural condutora, fabricada em aço galvanizado a fogo, dimensões 3/8"x3,40m | um | 11 | vide projeto SPDA |  | 10.SPDA | . | 10 | SPDA |  |  | Etapa3 3: 11 |  | 0 | 0 | 403.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.3. | Conector insert para estrutura condutora diamerto 8-10mm (3/8")com disco em latão e rosca femea M12 | um | 11 | vide projeto SPDA |  | 10.SPDA | . | 10 | SPDA |  |  | Etapa3 3: 11 |  | 0 | 0 | 479.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.4. | Conector parafuso fendido, split bolt, fornecimento e instalção, para cabo de 16 mm² | um | 11 | vide projeto SPDA |  | 10.SPDA | . | 10 | SPDA |  |  | Etapa3 3: 11 |  | 0 | 0 | 158.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.5. | Fixador universal de SPDA estanhado para cabo de16 mm² - Conector sapata | um | 22 | vide projeto SPDA |  | 10.SPDA | . | 10 | SPDA |  |  | Etapa3 3: 22 |  | 0 | 0 | 400.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
JOAIMA/MG
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Etapa 4 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO | [7 empty] | Etapa 4 4: Nome: ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: 37480/D | [7 empty] | Etapa 4 4: CREA/CAU: 37480/D
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 4898118 | [7 empty] | Etapa 4 4: ART/RRT: 4898118
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.Serviços preliminares | 2 | Serviços preliminares | 9409.46
3.Deposito | 3 | Deposito | 7746.27
4.Fundação | 4 | Fundação | 51025.39
5.Cobertura | 5 | Cobertura | 37938.97
6.Estrutura metálica para cobertura (plano de cobertura 1) | 6 | Estrutura metálica para cobertura (plano de cobertura 1) | 49246.74
7.Estrutura metalica para cobertura (plano de cobertura 2) | 7 | Estrutura metalica para cobertura (plano de cobertura 2) | 39453.01
8.Instalçãoes elétricas | 8 | Instalçãoes elétricas | 25755.25
9.Acessibilidade | 9 | Acessibilidade | 3469.28
10.SPDA | 10 | SPDA | 1701.9
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1060923-60 |  | 877338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA | [8 empty] | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  |  |  |  | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA
4
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01
1 | 0 | 0 | 22.6% | 1 | F | Linha | 1. | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  |  | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 225746.27 | % Período: | 22.6% | 25.25% | 23.94% | 28.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 51025.39 | [13 empty] | 1$ |  | 51025.39 | 56993.01 | 54033.65 | 63694.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.012798 | 0 | 0% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9409.46 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 9409.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.012798 | 0 | 0% | 6 | F | Linha | 1.2. | DEPOSITO |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7746.27 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 7746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.012798 | 0 | 100% | 8 | F | Linha | 1.3. | FUNDAÇÃO |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51025.39 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 51025.39 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 51025.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.012798 | 0 | 0% | 17 | F | Linha | 1.4. | COBERTURA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37938.97 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 37938.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.012798 | 0 | 0% | 21 | F | Linha | 1.5. | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobetura 1) |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49246.74 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 49246.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.012798 | 0 | 0% | 23 | F | Linha | 1.6. | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobertura 2) |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39453.01 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 39453.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.012798 | 0 | 0% | 25 | F | Linha | 1.7. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25755.25 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 25755.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.012798 | 0 | 0% | 38 | F | Linha | 1.8. | ACESSIBILIDADE |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3469.28 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 3469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.012798 | 0 | 0% | 40 | F | Linha | 1.9. | SPDA |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1701.9 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 1701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 22.6% |  | F |  | Total: R$ 225,746.27000 | [8 empty] | 225746.27 |  | %: | 22.6% | 25.25% | 23.94% | 28.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 50372.36 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 50372.36 | 56263.61 | 53342.12 | 62879.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 653.03 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 653.03 | 729.4 | 691.53 | 815.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 51025.39 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 51025.39 | 56993.01 | 54033.65 | 63694.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22.6% |  | F | [12 empty] | %: | 22.6% | 47.85% | 71.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 50372.36 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 50372.36 | 106635.97 | 159978.09 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14 | 222857.14
|  |  | 653.0295 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 653.0295 | 1382.4335 | 2073.9631 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13 | 2889.13
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 51025.39 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 51025.39 | 108018.4 | 162052.05 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27 | 225746.27
F
[5 empty] | F |  | JOAIMA/MG
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2021-02-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2021-02-01: Nome: ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2021-02-01: CREA/CAU: 37480/D
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2021-02-01: ART/RRT: 4898118
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | Etapa1 | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Etapa1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços preliminares |  | Etapa1 1: 1; Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 3 | Deposito |  | Etapa2 2: 2
F | 4 | Fundação |  | Etapa1 1: 1; Etapa2 2: 2
F | 5 | Cobertura |  | Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 6 | Estrutura metálica para cobertura (plano de cobertura 1) |  | Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 7 | Estrutura metalica para cobertura (plano de cobertura 2) |  | Etapa3 3: 3
F | 8 | Instalçãoes elétricas |  | Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 9 | Acessibilidade |  | Etapa1 1: 1; Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 10 | SPDA |  | Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1060923-60 |  | 877338 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA | [6 empty] | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | [6 empty] | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA
0 | [5 empty] | Medição: | 4 |  |  | Período: | 15/08/Monday a 15/09/Tuesday | [9 empty] | % Realizado Período.: | 28.21% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 100%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Etapa1 | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | Etapa1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços preliminares |  |  | Etapa1 1: 1; Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 3 | Deposito |  |  | Etapa2 2: 2
F | 4 | Fundação |  |  | Etapa1 1: 1; Etapa2 2: 2
F | 5 | Cobertura |  |  | Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 6 | Estrutura metálica para cobertura (plano de cobertura 1) |  |  | Etapa2 2: 2; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 7 | Estrutura metalica para cobertura (plano de cobertura 2) |  |  | Etapa3 3: 3
F | 8 | Instalçãoes elétricas |  |  | Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 9 | Acessibilidade |  |  | Etapa1 1: 1; Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F | 10 | SPDA |  |  | Etapa3 3: 3; Etapa 4 4: 4
F
F
F |  |  |  |  | Etapa2 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | Etapa2 2: 2020-09-01; Etapa 4 4: 2020-10-01; 0 6: 2020-11-01; 0 8: 2020-12-01
F |  |  | Medições |  | Etapa2 2: 1; Etapa 4 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: |  | Etapa1 1: %; Etapa2 2: 22.6%; Etapa 4 4: 25.25%; 0 6: 23.94%; 0 8: 28.21%; 0 10: 0%; 0 12: 0%; 0 14: 0%; 0 16: 0%; 0 18: 0%; 0 20: 0%; 0 22: 0%; 0 24: 0%
F |  |  |  |  | Etapa1 1: R$; Etapa2 2: 51025.39; Etapa 4 4: 56993.01; 0 6: 54033.65; 0 8: 63694.22; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: |  | Etapa1 1: %; Etapa2 2: 22.6%; Etapa 4 4: 47.85%; 0 6: 71.79%; 0 8: 100%; 0 10: 100%; 0 12: 100%; 0 14: 100%; 0 16: 100%; 0 18: 100%; 0 20: 100%; 0 22: 100%; 0 24: 100%
F |  |  |  |  | Etapa1 1: R$; Etapa2 2: 51025.39; Etapa 4 4: 108018.4; 0 6: 162052.05; 0 8: 225746.27; 0 10: 225746.27; 0 12: 225746.27; 0 14: 225746.27; 0 16: 225746.27; 0 18: 225746.27; 0 20: 225746.27; 0 22: 225746.27; 0 24: 225746.27
F
F | JOAIMA/MG
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
F | 2020-12-01 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: ENGENHEIRO CIVIL
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 37480/D
[18 empty] | ART/RRT: |  | 5569908
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 1.28% | 1.28%
|  |  | 1060923-60 |  | 877338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA |  |  | JOAIMA/MG
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | [7 empty] | OGU | 222857.14 | 2889.13 | 225746.27 | [6 empty] | 0.1% | 0% | 1.28%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | Em Análise | 546.34 | m² | LOTE 1 | 222857.14 | 2889.13 | 0 | 225746.27 |  |  |  | Proporcional | 225746.27 | 0 | 222857.14 | 2889.13 | 0 | TRUE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 222857.14 | 2889.13 | 0 | 225746.27 | [6 empty] | 222857.14 | 2889.13 | 0
| T% | F | [8 empty] | 98.72% | 1.28% | 0% | 100%
Observações:
JOAIMA/MG
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: DAURO BARRETO MELO FILHO
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA |  | 1060923-60 |  |  | 877338 | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  |  |  |  | 2020-08-01 | [20 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [20 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | JOAIMA/MG |  |  |  | 11/05/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [5 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 45 | F | 1. | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  |  |  | 225746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9409.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | Placa de obra em chapa de aço galvanizada |  |  |  | 1108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, 2 utilizaçoes |  |  |  | 3566.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm, e estrutura de madeira pontaletada |  |  |  | 4733.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.2. | DEPOSITO |  |  |  | 7746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | Execução de depósito em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário |  |  |  | 7746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.3. | FUNDAÇÃO |  |  |  | 51025.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | Escavação manual de vala com profundidadae menor ou igual a 1,30 m |  |  |  | 2890.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | Estaca broca de concreto diametro 20 cm, profundidade até 3,00 m, escavação manual com trado concha, não armada |  |  |  | 12003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas |  |  |  | 1096.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada, e=25mm, 2utilizações |  |  |  | 11220.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5. | Concreto Fck = 25 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 l |  |  |  | 7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6. | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas |  |  |  | 4007.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7. | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA -50 de 10 mm - montagem |  |  |  | 10818.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8. | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA -60 de 5 mm - montagem |  |  |  | 1032.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.4. | COBERTURA |  |  |  | 37938.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | Telhamento com telha de aço/aluminio e=0,5mm, com até 2 águas, inclusive içamento |  |  |  | 25257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | Calha em chapa de aço nº 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical |  |  |  | 2623.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superficie metálica |  |  |  | 10057.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.5. | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobetura 1) |  |  |  | 49246.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | Estrutura metalica em aço estrutural perfil tubular |  |  |  | 49246.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.6. | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (plano de cobertura 2) |  |  |  | 39453.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | Estrutura metalica em aço estrutural perfil tubular |  |  |  | 39453.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 13 | F | 1.7. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 25755.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi-pesado DN 40mm (1 1/2"), aparente, fornecimento e instalação |  |  |  | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação |  |  |  | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 circuitos termomagneticos momopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalção |  |  |  | 446.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação |  |  |  | 102.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, fornecimento e instalação |  |  |  | 144.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.6. | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A, fornecimento e instalação |  |  |  | 46.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.7. | Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação |  |  |  | 1262.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.8. | Tomada baixa de embutir (2 moduloa), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçao |  |  |  | 287.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.9. | Refletor em aluminio com suporte e alça, lampada de 125 w, fornecimento e instalação |  |  |  | 3768.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.10. | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve DN 20mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação |  |  |  | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.11. | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação |  |  |  | 4945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.12. | Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chama 06/01 kv, para circuitos terminais, fornecimento e instalação |  |  |  | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.8. | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 3469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | Piso de borracha pastilhado, espessura 7 mm fixado com cola |  |  |  | 3469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.9. | SPDA |  |  |  | 1701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | Cordoalha de cobre nú 16 mm², não enterrada, com isolador, fornecimento e instalação |  |  |  | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | Barra estrutural condutora, fabricada em aço galvanizado a fogo, dimensões 3/8"x3,40m |  |  |  | 403.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | Conector insert para estrutura condutora diamerto 8-10mm (3/8")com disco em latão e rosca femea M12 |  |  |  | 479.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | Conector parafuso fendido, split bolt, fornecimento e instalção, para cabo de 16 mm² |  |  |  | 158.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.5. | Fixador universal de SPDA estanhado para cabo de16 mm² - Conector sapata |  |  |  | 400.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
JOAIMA/MG
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [9 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO | [8 empty] | Nome:
|  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL | [8 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 37480/D | [8 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 5569908
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 222857.14 | 222857.14
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 2889.13 | 2889.13
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA |  |  |  | 1060923-60 |  |  | 877338 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 225746.27 | 225746.27
|  |  | FILTRO | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA |  |  |  | JOAIMA/MG |  |  |  | 222857.14 | 2889.13 | 225746.27 | 4
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 45 | Automático | F | 1 | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA | Em Análise | 546.34 | m² | LOTE 1 | 4 | 225746.27 | 162052.05 | 63694.22 | 225746.27 | 100% | 2073.96 | 0 | 2889.13 | 0 | 1 |  |  |  | 2073.9631 | 0 | 162052.05 | 2889.13 | 0 | 225746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 71.79% | 28.21% | 100% | 100%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 222857.14 | 159978.09 | 62879.05 | 222857.14 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 2889.13 | 2073.96 | 815.17 | 2889.13 | [6 empty] | CP |  |  | 2889.13 | 2889.13
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 225746.27 | 162052.05 | 63694.22 | 225746.27
Acumulado Anterior: 072%
Observações:
|  |  |  | JOAIMA/MG | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | DAURO BARRETO MELO FILHO | [5 empty] | Nome: | ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
[11 empty] | CREA/CAU: | 37480/D
[11 empty] | ART/RRT: | 5569908
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z16: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 225746.27 | 63694.22 | 225746.27
JOAIMA/MG, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 4ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1060923-60 - SICONV nº 877338
Objeto: | COBERTURA DA PRAÇA ARGILEU ALVES DA CUNHA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 4ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 222857.14 | 62879.05 | 222857.14
Contrapartida Financeira: |  | 2889.13 | 815.17 | 2889.13
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 225746.27 | 63694.22 | 225746.27
Execução Física: |  | - | 28.21% | 100%
2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.
4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
DAURO BARRETO MELO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←